兵农计发〔2025〕3号

兵团农业农村局关于印发《新疆生产建设兵团

中央预算内投资农业建设项目竣工验收

管理实施细则》的通知

各师市农业农村局，局机关各处室，局属各事业单位：

为加强兵团中央预算内投资农业建设项目管理，规范项目竣

工验收工作，我局制定了《新疆生产建设兵团中央预算内投资农

业建设项目竣工验收管理实施细则》，现印发给你们，请遵照执

行。

兵团农业农村局

2025年1月26日

新疆生产建设兵团中央预算内投资农业

建设项目竣工验收管理实施细则

第一章    总  则

- 第一条   为加强兵团中央预算内投资农业建设项目（以下简称项目）管理，规范项目竣工验收工作，确保项目建设成效，依据《政府投资条例》（国令第712号）《农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理办法》《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》（农计财发〔2020〕18号）《农业农村部中央预算内投资农业建设项目竣工验收管理办法》（农计财发〔2024〕23号）《兵团政府投资管理办法》（新兵办发〔2021〕27号）《新疆生产建设兵团中央预算内投资农业建设项目管理实施办法》（兵农计财发〔2023〕10号）等有关规定，结合兵团农业建设项目管理实际，制定本实施细则。

第二条   本实施细则所称项目竣工验收，是指在项目法人单位（以下简称项目单位）初步验收基础上，由竣工验收主持单位组织对项目建设内容完成情况、建设质量、建设管理、资金到位和使用、项目运行和效益等进行的全面审查和总结评价。

第三条   本实施细则适用于兵团农业农村部门管理的以直接投资或投资补助方式安排的中央预算内投资的新建、改建、扩建的农业建设项目验收活动。国家、兵团对有关建设项目的竣工验收有特殊规定的，从其规定。

第二章   职责分工

第四条   农业建设项目竣工验收遵循“谁审批、谁验收”的原则。直接投资类项目，由项目可行性研究报告审批部门组织验收；投资补助类项目，由项目资金申请报告或项目实施方案审核部门组织验收。

第五条   兵团农业农村局发展规划处负责对项目竣工验收情况进行调度监督，各项目归口管理处室负责督促指导归口管理项目的竣工验收工作，推动已建设完成项目及早竣工验收。兵团农业农村局各项目归口管理处室会同发展规划处按规定负责组织开展新疆农垦科学院、石河子大学、塔里木大学，局属各事业单位等承建的农业建设项目竣工验收工作。

第三章    竣工验收依据和条件

第六条    农业建设项目具备验收条件时，应当及时组织初步验收，初步验收合格的及时申请竣工验收。项目单位应当为竣工验收做好准备，项目单位以及其他参建单位应当提交真实完整的验收资料，并对提交的资料负责。

第七条    项目竣工验收的主要依据包括：

（一）国家、兵团颁布或发布的相关法律法规、规章、标准、规范和有关建设规划等。

（二）直接投资农业建设项目的可行性研究报告、初步设计及概算和项目相关批复文件。

- （三）投资补助农业建设项目的实施方案（可行性研究报告）、初步设计及概算和项目相关批复文件。

（四）经批准的变更调整或终止的相关批复文件。

（五）投资计划、资金下达拨付、任务清单和绩效目标等文件资料。

（六）按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

第八条    直接投资农业建设项目申请竣工验收，必须具备下列条件：

（一）按批复文件（包括变更调整或终止相关批复文件）要求完成了各项建设内容且质量合格。

（二）土建工程已经过项目单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位和使用单位验收合格，有备案要求的，已经当地建设行政主管部门备案。

（三）主要工艺设备及配套设施能够按批复的设计要求运行，并达到项目设计目标。

（四）环境保护、劳动安全卫生及消防设施已按设计要求与主体工程同时建成并经相关部门审查合格，建筑抗震符合规定。

（五）已按要求编制了项目竣工财务决算，并经有资质的中介审计机构或当地审计机关审计，取得审计报告。必要时竣工决算审计由项目验收组织单位委托中介审计机构进行竣工决算审计。

（六）系统整理所有文件材料并分类立卷，档案资料齐全、完整。包括但不限于项目审批文件等前期工作及年度投资计划文件，设计（含工艺、设备技术）、施工、监理文件，招投标、合同管理文件，政府采购文件，基建财务档案（含账册、凭证、报表等），工程总结文件，勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。

（七）项目已通过初步验收。

第九条    投资补助农业建设项目申请竣工验收，必须具备下列条件：

（一）按批准的项目实施方案、可行性研究报告或初步设计及概算等文件，完成了所有投资的各项建设任务，项目试运行合格或已可正常运行。

（二）项目建设涉及环境保护、劳动安全卫生及消防设施等领域的，经相关部门审查合格。

（三）已按要求编制了项目竣工财务决算，并经有资质的中介审计机构或当地审计机关审计，取得审计报告。必要时竣工决算审计由项目验收组织单位委托中介审计机构进行竣工决算审计。

（四）系统整理所有文件材料并分类立卷，档案资料齐全、完整。包括但不限于前期工作及施工准备材料、施工资料、仪器设备购置资料、监理资料、验收资料和竣工图等。

（五）项目已通过初步验收。

第四章    竣工验收内容

第十条    直接投资农业建设项目竣工验收的主要内容：

（一）项目建设总体完成情况。建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量、建设工期等情况是否按项目批复文件（含变更批复文件）建成。

（二）项目管理情况。验收项目落实项目法人责任制、招标投标制、监理制和合同制情况，项目日常监管情况。

（三）项目资金到位及使用情况。资金到位及使用是否符合国家有关投资、财务管理的规定。包括中央投资、地方配套及自筹资金到位时间、实际落实情况，资金支出、分项支出范畴及结构情况，项目单独核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等项目资金管理情况，材料、农机具和仪器设备购置款项使用及其他各项支出的合理性。

（四）项目变更情况。项目在建设过程中是否发生变更及按规定程序办理报批手续情况。

（五）建设质量情况。验收各项建设内容质量情况，农机具和仪器设备安装及调试情况，生产性项目的试运转及试生产情况，是否编制各专业竣工图。

（六）法律法规执行情况。验收结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等设施的建设情况是否按照批准的设计文件建成，有关部门验收或备案情况，项目单位在项目实施过程中执行各项管理制度、规定的情况。

（七）投产或者投入使用准备情况。组织机构、岗位人员培训、物资准备、外部协作条件是否落实。

（八）竣工财务决算情况。是否按要求编制了竣工财务决算，出具了合格的审计机构的审计报告。

（九）档案资料情况。验收技术、管理资料和财务账务的收集、整理、组卷、归档情况是否符合规定。

（十）根据项目具体情况确定的其他需要验收的内容。

第十一条    投资补助农业建设项目竣工验收的主要内容：

（一）项目建设总体完成情况。是否按照项目批复文件或下达的任务清单，完成项目建设。

（二）法律法规执行情况。验收结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等设施的建设情况是否按照批准的设计文件建成，有关部门验收或备案情况，项目单位在项目实施过程中执行各项管理制度、规定的情况。

（三）项目管理情况。验收项目落实项目法人责任制、招标投标制、监理制和合同制情况，项目日常监管情况。

（四）项目资金到位及使用情况。资金到位及使用是否符合国家有关投资、财务管理的规定。包括中央投资、地方配套或自筹资金到位时间、实际落实情况，资金支出、分项支出范畴及结构情况，项目单独核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等项目资金管理情况，材料、农机具和仪器设备购置款项使用及其他各项支出的合理性。

（五）采取整县推进等整体打包方式实施的项目，还应当验收扶持政策制定情况、工作机制形成情况、建后管护和监督措施落实情况。

第五章    竣工验收程序与组织

第十二条   项目竣工验收应当在全部完成建设内容并满足一定期限运行条件后进行。按照组织项目初步验收、申请竣工验收和验收主持单位开展竣工验收三个步骤，完成竣工验收工作。

第十三条   项目初步验收。项目完成全部建设内容后，应对项目建设质量、安全、功能、管理、资金、效果、目标等进行初步验收，全面总结项目建设情况和建设成效，形成项目初步验收报告。直接投资和单个投资补助类项目初步验收由项目建设单位组织施工、监理、设计及使用等有关单位进行。采取整县推进等整体打包方式实施的项目初步验收由投资计划及任务清单明确的项目单位组织施工、监理、设计及使用等有关单位进行。

第十四条   申请竣工验收。项目初步验收合格后，应在15 个工作日内向竣工验收主持单位提出竣工验收申请。直接投资类项目和单个投资补助类项目由项目建设单位提出申请，采取整县推进等整体打包方式实施的项目由投资计划及任务清单明确的项目单位提出申请。竣工验收申请应按照竣工验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附项目实施情况总结报告、竣工财务决算审计报告和初步验收报告等。

第十五条   开展竣工验收。竣工验收主持单位接到项目竣工验收申请后，应及时组织开展竣工验收条件审查，20个工作日内作出是否同意开展竣工验收的答复。对于具备竣工验收条件的，在60个工作日内组织开展项目竣工验收。

（一）竣工验收要组成验收组。应邀请项目管理、工程技术、工艺技术、财务管理等方面的专家以及有关受益群众（主体）代表组成验收组，也可委托第三方专业技术机构组成验收组开展竣工验收工作，验收组成员人数一般为5人及以上的单数，其中工程、技术、财务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）验收组应通过听取项目建设工作报告、查阅工程档案、财务账目及其他相关资料等方式，实地查验建设情况，充分研究讨论，对工程设计、施工和工程质量等方面进行全面评估，就项目建设的科学性、合理性、合法性作出评价，形成竣工验收情况报告，填写竣工验收表。竣工验收情况报告应由竣工验收组三分之二以上的成员签字通过，报送竣工验收主持单位。

（三）直接投资的农业建设项目，竣工验收情况报告由以下主要内容组成：项目概况，资金到位、使用及财务管理情况，土建及田间工程完成情况，仪器设备购置情况，制度建设、操作规程及档案情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，存在的主要问题，验收结论与建议。

投资补助的农业建设项目，竣工验收情况报告由以下主要内容组成：项目批复或任务清单中的任务完成情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，存在的主要问题，验收结论与建议。

采取整县推进等整体打包方式实施的项目，验收情况报告中除包含单个项目情况外，还应当包含扶持政策制定情况、工作机制形成情况、建后管护和监督措施落实情况等。

项目单位、使用单位、施工单位、工程监理等单位应当配合验收工作。

第十六条   竣工验收主持单位依据竣工验收情况报告，对于竣工验收合格的，竣工验收主持单位应及时出具项目竣工验收意见，及时组织项目单位在农业农村投资项目管理平台填报竣工验收相关信息。并于发文后 10个工作日内将验收意见录入农业农村投资项目管理平台。对竣工验收不合格的，项目单位应当按照项目竣工验收情况报告提出的问题和意见，组织开展限期整改，并将整改情况报送竣工验收主持单位。整改合格后，再次按程序提出竣工验收申请。

第十七条   项目完成竣工验收后，项目单位应当按竣工验收意见及时调整完善竣工财务决算，并按有关规定及时办理决算批复和资产交付使用手续，加强资产管理。项目建成已交付使用但尚未办理竣工财务决算手续的固定资产、公共基础设施，应当及时按照估计价值入账；待办理竣工财务决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。兵团、师市财政部门对项目竣工财务决算有规定的，从其规定。

第六章    监督管理

第十八条    项目竣工验收过程中，要自觉接受社会和群众监督。项目竣工验收后，对于没有保密要求的项目，项目单位或师市农业农村部门，应当按照有关规定，利用网络平台、项目公示牌等渠道做好项目信息公开。

第十九条    各级农业农村部门要明确项目竣工验收工作纪律和有关要求。验收组成员要严格遵守廉洁自律各项规定，对项目作出客观公正的评价。验收组成员与被验收单位或验收事项有直接利害关系的，应主动申请回避。

第二十条    各级农业农村部门要积极配合相关部门开展审计和监督检查，在项目竣工验收过程中发现违法违规问题的， 应当在法定职权范围内按有关规定及时作出处理。必要时，向有关部门提出追究责任的建议。

第二十一条   兵团农业农村局要按一定比例对完成竣工验收项目进行随机抽查。对于抽查发现竣工验收存在问题的，依法依规追究项目单位、竣工验收主持单位、第三方专业技术机构、参与验收专家责任。

第二十二条   项目建设完成后，原则上应于一年内组织竣工验收。不能及时组织验收的，项目单位应向项目审批单位及时报告，项目审批单位应督促指导项目单位加快竣工验收。对于建成两年及以上未申请竣工验收的项目，项目审批单位应组织开展核查，对存在的问题依法依规及时进行处理。

第二十三条   项目单位以及其他参建单位提交验收资料不真实导致验收结论有误的，由项目单位承担责任。竣工验收主持单位收回验收文件，对项目单位予以通报批评；造成严重后果的，及时向有关部门移交问题线索，依照有关法律法规进行处罚。

第二十四条    参加验收的专家在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊的，由竣工验收主持单位予以通报批评，取消其参加中央预算内投资农业建设项目验收的资格；构成犯罪的，及时向有关部门移交问题线索，依法追究刑事责任。

第二十五条    国家机关工作人员在验收工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，及时向有关部门移交问题线索，依法追究刑事责任。

第七章    附        则

第二十六条    项目初步验收和竣工验收工作，可参照《农业建设项目验收技术标准》( GB/T51429-2022) 执行。

第二十七条    农田建设项目竣工验收从其规定。

第二十八条    本实施细则自发布之日起施行。由兵团农业农村局负责解释。

中央预算内投资农业农村建设项目

竣工验收表

项目名称：

建设单位名称：

验收组织单位（公章）：

填报时间：          年    月    日

- 一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人： 电话：

建设单位联系地址： 邮编：

项目实施方案（可研报告、初步设计）批复时间、文号：

项目投资计划、任务清单及年初绩效目标下达时间、文号：

申请竣工验收时间： 竣工验收日期：

竣工验收组织单位： 联系人： 电话：

竣工验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、项目建设内容完成情况

批复建设地点： 实际建设地点：

批复建设期限： 实际建设期限：

项目批复建设内容（按批复的实施方案、初步设计填报）：

建设内容完成情况：

重大变更： 是否按程序报批：

非重大变更：

履行基本建设程序情况：

竣工验收组评价： 专家签字：

三、项目建设管理情况

| 设计 | 初步设计编制单位： 资质： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计范围和内容是否完整： |  |  |
|  | 设计是否规范： |  |  |
|  | 初步设计对可研批复的调整是否符合规定： |  |  |
| 施工 承包 | 土建工程单位： 资质： |  |  |
|  | 田间工程单位： 资质： |  |  |
|  | 设备安装单位： 资质： |  |  |
|  | 有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： |  |  |
| 建设 质量 | 建筑工程验收评定结果： |  |  |
|  | 田间工程验收评定结果： |  |  |
|  | 设备安装与运行验收评定结果： |  |  |
|  | 竣工图完成情况： |  |  |
|  | 土建工程质量备案情况： |  |  |
|  | 土建工程是否符合规划报建程序： |  |  |
|  | 工程有无重大质量问题： |  |  |
| 法人 责任制 |  | 项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： |  |
| 合同制 | 应签而未签订合同情况： |  |  |
|  | 合同文本规范情况： |  |  |
|  | 合同执行情况： |  |  |
| 招投 标制 | 招投标制执行情况： |  |  |
| 监理制 | 监理单位： 资质： |  |  |
|  | 监理范围： |  |  |
|  | 监理内容： |  |  |
| 执行 法规 | 环保： |  | 消防： |
|  | 劳动安全卫生： |  | 抗震设防： |
|  | 其他国家强制性法规执行情况： |  |  |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |  |  |

四、资金使用情况

| 项目投资计划批复情况 | 总投资： 其中：中央投资： 地方配套： 自筹资金： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他： |  |
| 初步设计批复 | 总计： 其中：建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |  |
| 资金到位情况 | 总计： 其中：中央投资： 地方财政配套： 自有资金： 其他（请注明）： |  |
| 投资完成情况 | 总计： 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |  |
| 资金支付情况 | 总资金： 其中：中央投资： 地方配套： 自筹资金： |  |
| 形成资产 | 固定资产： 其他资产： 核销支出： |  |
| 竣工决算审计 | 类型 | 社会中介审计 内部审计 政府审计部门 |
|  | 审计单位 | 资质： |
|  | 委托审计内容是否规范： |  |
|  | 审计结论是否规范： |  |
| 变更 重大变更： 是否按程序报批： 非重大变更： |  |  |
| 财务制度建立及会计核算规范情况： |  |  |
| 资金专账管理、专款专用情况： |  |  |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金等违规违纪情况： |  |  |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |  |

五、项目文件管理情况

| 文件类型 |  | 管理情况 | 文件类型 |  | 管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前期产生的资料 | 项目立项申请报告 |  | 执行阶段产生的资料 | 隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 项目实施方案或可研报告 |  |  | 建材、仪器设备质量、试验记录 |  |
|  | 项目立项批准文件 |  |  | 设备安装施工记录 |  |
|  | 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |  | 工程质量事故报告及处理记录 |  |
|  | 征用土地、拆迁、补偿等文件 |  |  | 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 |  |
|  | 工程地质（水文、气象）勘查报告 |  |  | 其他（施工日记） |  |
|  | 初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件 |  | 竣工阶段产生的资料 | 竣工图 |  |
|  | 向地方报建的批准文件 |  |  | 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 |  |
|  | 仪器设备采购合同及招投标文件 |  |  | 初验报告 |  |
|  | 土建发包合同、协议、招投标文件 |  |  | 初验会议文件、会议决定 |  |
|  | 规划、消防、环保、劳动等部门审核文件 |  |  | 竣工决算 |  |
| 执行阶段产生的资料 | 开工报告（大型项目） |  |  | 竣工决算审计报告 |  |
|  | 工程测量定位记录 |  |  | 工程建设总结和工作报告 |  |
|  | 图纸会审、技术交底 |  |  | 竣工项目验收申请报告 |  |
|  | 施工组织设计等 |  | 其他 |  |  |
|  | 基础处理、基础工程施工文件材料 |  |  |  |  |
|  | 设备试运转报告 |  |  |  |  |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |  |  |  |  |

- 竣工验收意见

| 竣工验收结论及整改建议（可附页）： 验收组组长签字： 验收组成员签字： |  |
| --- | --- |
| 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 | 竣工验收组织单位意见： （盖章） 年 月 日 |

- 七、参加竣工验收人员名单及签名

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 直接投资农业建设项目竣工验收情况报告

- （参考模板）

- 一、基本情况

- （一）项目概况。

- （二）资金到位情况。

- （三）资金使用及管理情况。

- （四）项目建设完成情况。

- （五）制度建设情况。

- （六）档案管理情况。

- （七）项目实施与运行情况。

- 二、项目效益与建设效果评价

- 三、存在的主要问题

- 四、验收结论与建议

- 投资补助农业建设项目竣工验收情况报告

- （参考模板）

- 一、基本情况

- （一）项目概况。

- （二）资金使用及管理情况。

- （三）项目批复任务完成情况。

- （四）项目实施与运行情况。

- 二、项目效益与建设效果评价

- 三、存在的主要问题

- 四、验收结论与建议

注：采取整县推进等整体打包方式实施的投资补助农业建设项目，验收情况报告中除包含上述内容外，还应包含扶持政策制定情况、工作机制形成情况、建后管护和监督措施落实情况等。

抄送：农业农村部计划财务司，兵团发展改革委，新疆农垦科学院、 石河子大学、塔里木大学。

兵团农业农村局办公室 2025年2月5日印发